## 2026
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Городокского РИК
16.01.2026 № 35
ТЕКУЩИЙ ГРАФИК
капитального ремонта жилищного фонда 2026 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01.2026 г., руб | План финансирования 2026 года, руб.
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договорная |  | всего | в том числе
[10 empty] | кредиторская задолженность на 01.01.2026 г. | стоимость работ на 2026 год
[11 empty] | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт жилого дома №109, по ул. Центральная в аг.Веремеевка Городокского района | 184 | 184 | август | октябрь | 253186 | 227867.4 |  | 227867.4 |  | 149000 | 78867.4
2 | Капитальный ремонт жилого дома №28 по ул. Гагарина в г.Городок | 1123 | 1123 | январь | апрель | 1014353 | 912917.7 |  | 859301.68 |  | 599999 | 259302.68
3 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул. Рудыка в аг.Бычиха Городокского района | 871 | 871 | февраль | август | 1243628 | 1106828.92 |  | 1106828.92 |  | 551000 | 555828.92
| Итого: | 2178 | 2178 |  |  | 2511167 | 2247614.02 | 0 | 2193998 | 0 | 1299999 | 893999
Раздел II. Объекты без ввода площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт жилого дома №18 по ул. Толкачева в г.Городок | 305 |  | октябрь | декабрь | 620930 | 558837 |  | 2 |  | 1 | 1
| Итого: | 305 |  |  |  | 620930 | 558837 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1
Раздел III. Разработка проектной документации
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 17 по ул. Зеленая в д. Кабище Городокского района | 629 |  | январь | март | 35000 | 35000 |  | 35000 |  |  | 35000
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 21 по ул. Зеленая в д. Кабище Городокского района | 255 |  | январь | март | 30000 | 30000 |  | 35000 |  |  | 35000
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 23 по ул. Зеленая в д. Кабище Городокского района | 255 |  | январь | март | 30000 | 30000 |  | 35000 |  |  | 35000
4 | Капитальный ремонт жилого дома № 22 по ул. Толкачева в г.Городок | 663 |  | май | сентябрь | 35000 | 35000 |  | 35000 |  |  | 35000
| Итого: | 1802 |  |  |  | 130000 | 130000 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 140000
Раздел IV. Затраты заказчика
1 | Услуги технического и авторского надзора, центра по ценообразованию, инспекции департамента госстройнадзора, подготовки к вводу объектов и др. |  |  | январь | декабрь | 75000 | 75000 |  | 75000 |  |  | 75000
| Итого: |  |  |  |  | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000
| ВСЕГО: |  | 2178 |  |  | 3337097 | 3011451.02 | 0 | 2409000 | 0 | 1300000 | 1109000

## Лист1
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
№ п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ, мес. | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв.м., руб. | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация
|  |  | начало, месяц, год | окончание, месяц, год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Капитальный ремонт жилого дома №109, по ул. Центральная в аг.Веремеевка Городокского района | 2 | август | октябрь | 2019.5 | Ремонт скатной кровли из хризотилцементных листов, устройство водосточной системы, ремонт вентшахт, замена утеплителя на чердаке, замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования, ремонт входной группы, замена отмостки, замена ВРУ, этажныхщитов, светильников В МОП, устройство молниезащиты, установка АПИ в жилых комнатах квартир. | КУП "Городокское ПК и ТС"
2 | Капитальный ремонт жилого дома №28 по ул. Гагарина в г.Городок | 3 | апрель | июль | 845.7 | Ремонт скатной кровли из хризотилцементных листов, устройство водосточной системы, ремонт вентшахт, устранение сырости и продуваемости торцов методлом "легкая штукатурная система", замена оконных и дверных заполнений в МОП, частичный ремонт балконов, замена ограждений балконов, ремонт входной группы, замена отмостки, замена магистральных трубопроводов и стояков системы отопления, ВК, установка полотенцесушителей, замена ВРУ, распределительных щитов, светильников в МОП, устройство молниезащиты, установка АПИ в жилых комнатах квартир. | ГП "Шумилинская ПМК-70"
3 | Капитальный ремонт жилого дома №3, по ул. Рудыка в аг.Бычиха Городокского района | 7 | март | сентябрь | 1225.9 | Ремонт скатной кровли из хризотилцементных листов с устройством водосточной системы, ремонт стяжки, плит и ограждения балконов, замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования, ремонт входных групп, замена магистралей и части стояков системы отопления по подвалу,замена стояков и магистралей ХГВ и канализации, замена ВРУ, распределительныхщитов, светильников в МОП, устройство молниезащиты, установка АПИ в жилых комнатах квартир. | КУП "Городокское ПК и ТС"
4 | Капитальный ремонт жилого дома №109, по ул. Центральная в аг.Веремеевка Городокского района | 2 | август | октябрь | 1110.66 | Ремонт кровли, ремонт балконов, замена оконных и дверных заполнений, замена магистралей и части стояковсистемы отопления по подвалу, замена стояков и магистралей ХГВ и канализации, замена системы электроснабжения | процедура выбора подрядчика
Первый заместитель директора-главный инженер УКПП "Витебское ГЖКХ" Курганов И.Б.