## Приложение 1
Приложение 1
к решению Городокского районного
исполнительного комитета
19.01.2026 № 47
СПИСОК
объектов текущего ремонта жилищного фонда, расположенного на территории г. Городка и Городокского района, на 2026 год
Адрес дома | Вид работ | Ед. изм. | Объем работ, (нежилые помещения) | Объем работ (жилые помещения) | Стоимость работ (нежилые помещения), руб. | Стоимость работ (жилые помещения), руб. | Сроки выполнения работ
[7 empty] | начало | окончание
ул. Центральная, д.66, аг.Пальминка | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. |  | 135 |  | 4636.34 | Январь | Январь
ул.Баграмяна, д.30А, г.Городок | Ремонт элементов системы отопления (теплообменник) | шт. |  | 1 | 472.04 | 3295.98 | Январь | Январь
ул.Комсомольская, д.4, г.Городок | Ремонт конструктивных элементов (козырек над входом в подъезд, стен) | м2 |  | 23.1 |  | 6931.76 | Январь | Январь
ул.Толкачева,д.15, г.Городок | Ремонт конструктивных элементов (стен) | м2 |  | 13.3 |  | 1385.85 | Январь | Январь
ул.Центральная, д.68, аг.Пальминка | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. |  | 85 |  | 2716 | Февраль | Февраль
ул.Невельское шоссе, д.18, г.Городок | Ремонт элементов системы отопления (теплообменник) | шт. |  | 1 | 312.44 | 5432 | Февраль | Февраль
| Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. |  | 70 | 131.41 | 2328 | Июль | Июль
ул.Комсомольская, д.19, г.Городок | Ремонт конструктивных элементов (замена плит парапетных) | м.п. |  | 90 |  | 5432 | Февраль | Февраль
| Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. |  | 70 |  | 2328 | Июнь | Июнь
| Ремонт конструктивных элементов (входы в здание) | м2 |  | 6 |  | 1164 | Август | Август
ул.Комсомольская, д.25, г.Городок | Ремонт конструктивных элементов (замена плит парапетных) | м.п. |  | 90 |  | 5432 | Февраль | Февраль
ул.Пионерская, д.45, г.Городок | Ремонт конструктивных элементов (замена плит парапетных) | м.п. |  | 40 |  | 2425 | Февраль | Февраль
ул.Толкачева, д.20, г.Городок | Ремонт отдельных участков скатной кровли | м2 |  | 100 |  | 8633 | Февраль | Февраль
ул.Пролетарская, д.23, г.Городок | Ремонт элементов системы отопления (теплообменник) | шт. |  | 1 |  | 5432 | Март | Март
ул.Комсомольская, д.56, г.Городок | Ремонт отдельных участков скатной кровли | м2 |  | 300 |  | 25220 | Март | Март
2-й Садовый переулок, д.2, аг.Пальминка | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. |  | 40 |  | 1296.1 | Март | Март
ул.Центральная, д.1, д.Кабище | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. |  | 20 |  | 649.9 | Апрель | Апрель
ул.Центральная, д.2А, д.Кабище | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. |  | 20 |  | 649.9 | Апрель | Апрель
ул.Центральная, д.3, д.Кабище | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. |  | 20 |  | 649.9 | Апрель | Апрель
ул.Пролетарская, д.19, г.Городок | Ремонт отдельных участков скатной кровли | м2 |  | 150 |  | 12610 | Апрель | Апрель
ул.Комсомольская, д.56, г.Городок | Ремонт отдельных участков скатной кровли | м2 |  |  |  |  | Апрель | Апрель
ул.Гагарина, д.22, г.Городок | Ремонт элементов системы отопления (теплообменник) | шт. |  | 1 |  | 5432 | Апрель | Апрель
ул.Галицкого, д.98, г.Городок | Ремонт конструктивных элементов (оштукатуривание вентиляционных труб) | м2 |  | 120 |  | 11640 | Апрель | Апрель
ул.Комсомольская, д.34, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. |  | 70 |  | 2328 | Май | Май
| Утепление отдельных участков чердачного перекрытия | м2 |  | 100 |  | 16296 | Август | Август
ул.Комсомольская, д.36, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. |  | 70 |  | 2328 | Май | Май
| Ремонт конструктивных элементов (восстановление штукатурки и окраска стен фасада) | м2 |  | 120 |  | 11640 | Август | Август
ул.Комсомольская, д.52Б, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. |  | 70 |  | 2328 | Май | Май
ул.Комсомольская, д.52В, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. |  | 70 |  | 2328 | Май | Май
| Ремонт отдельных участков скатной кровли | м2 |  | 160 |  | 13861.3 | Сентябрь | Сентябрь
ул.Гагарина, д.18, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. |  | 70 |  | 2328 | Май | Май
ул.Гагарина, д.20, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. |  | 70 |  | 2328 | Май | Май
ул.Коммунистическая, д.29, г.Городок | Ремонт элементов системы отопления (теплообменник) | шт. |  | 1 |  | 5432 | Май | Май
ул.Новая, д.1, аг.Пальминка | Ремонт элементов системы отопления (теплообменник) | шт. |  | 1 |  | 5432 | Май | Май
ул.Школьная, д.14а, аг.Пальминка | Ремонт конструктивных элементов (гермитизация стыков элементов полносборных зданий) | м.п. |  | 200 |  | 8924 | Май | Май
| Ремонт конструктивных элементов (оголовки вентиляционных труб) | кирпича |  | 770 |  | 8468.1 | Май | Май
ул.Школьная, д.14б, аг.Пальминка | Ремонт конструктивных элементов (гермитизация стыков элементов полносборных зданий) | м.п. |  | 200 |  | 8924 | Май | Май
| Ремонт конструктивных элементов (оголовки вентиляционных труб) | кирпича |  | 770 |  | 8468.1 | Июнь | Июнь
| Ремонт отдельных участков мягкой кровли | м2 |  | 200 |  | 15520 | Август | август
ул.Новая, д.1, аг.Пальминка | Ремонт конструктивных элементов (гермитизация стыков элементов полносборных зданий) | м.п. |  | 200 |  | 8924 | Май | Май
| Ремонт конструктивных элементов (оголовки вентиляционных труб) | кирпича |  | 770 |  | 8468.1 | Июль | Июль
ул.Центральная, д.68, аг.Пальминка | Ремонт конструктивных элементов (ремонт ограждения балкона) | шт. |  | 1 |  | 2134 | Май | Май
ул.Смыки, д.3, д.Кабище | Ремонт конструктивных элементов (ремонт отмостки) | м3 |  | 3.5 |  | 5238 | Июнь | Июнь
ул.Новая, д.3, аг.Пальминка | Ремонт отдельных участков мягкой кровли | м2 |  | 200 |  | 15520 | Июнь | Июнь
| Ремонт конструктивных элементов (гермитизация стыков элементов полносборных зданий) | м.п. |  | 200 |  | 8924 | Июнь | Июнь
| Ремонт элементов системы отопления (теплообменник) | шт. |  | 1 |  | 5432 | Июль | Июль
| Ремонт инженерных сетей (ремонт канализационных труб) | м.п. |  | 82 |  | 1800 | Июль | Июль
| Ремонт конструктивных элементов (оголовки вентиляцтонных труб) | кирпича |  | 770 |  | 8730 | Сентябрь | Сентябрь
ул.Новая, д.2, аг.Пальминка | Ремонт элементов системы отопления (теплообменник) | шт. |  | 1 |  | 5600 | Июнь | Июнь
| Ремонт конструктивных элементов (гермитизация стыков элементов полносборных зданий) | м.п. |  | 200 |  | 9200 | Июнь | Июнь
| Ремонт конструктивных элементов (оголовки вентиляцтонных труб) | кирпича |  | 770 |  | 8730 | Август | Август
ул.Новая, д.27, г.Городок | Ремонт конструктивных элементов (входы в здание) | м2 |  | 6 |  | 1200 | Июнь | Июнь
ул.Новая, д.4, аг.Пальминка | Ремонт конструктивных элементов (гермитизация стыков элементов полносборных зданий) | м.п. |  | 200 |  | 9200 | Июнь | Июнь
| Ремонт элементов системы отопления (теплообменник) | шт. |  | 1 |  | 5600 | Июль | Июль
| Ремонт отдельных участков мягкой кровли | м2 |  | 200 |  | 16000 | Июль | Июль
| Ремонт конструктивных элементов (оголовки вентиляцтонных труб) | кирпича |  | 770 |  | 8730 | Октябрь | Октябрь
ул.Володарского, д.24, г.Городок | Ремонт конструктивных элементов (восстановление штукатурки и окраска стен фасада) | м2 |  | 200 |  | 20000 | Июнь | Июнь
ул.Озерная, д.2, аг.Бычиха | Ремонт конструктивных элементов (ремонт отмостки) | м3 |  | 3.5 |  | 5400 | Июнь | Июнь
| Ремонт конструктивных элементов (гермитизация стыков элементов полносборных зданий) | м.п. |  | 70 |  | 3200 | Июль | Июль
ул.Баграмяна, д.3, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. |  | 70 |  | 2400 | Июнь | Июнь
ул.Баграмяна, д.6, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. |  | 70 |  | 2400 | Июнь | Июнь
ул.Комсомольская, д.23, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. |  | 70 |  | 2400 | Июнь | Июнь
ул.Молодежная, д.23, аг.Пальминка | Ремонт конструктивных элементов (ремонт отмостки) | м3 |  | 3.5 |  | 5400 | Июль | Июль
ул.Озерная, д.3, аг.Бычиха | Ремонт конструктивных элементов (ремонт отмостки) | м3 |  | 3.5 |  | 5400 | Июль | Июль
| Ремонт конструктивных элементов (гермитизация стыков элементов полносборных зданий) | м.п. |  | 70 |  | 3200 | Июль | Июль
ул.Ленинская, д.198, г.п.Езерище | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. |  | 40 |  | 1350 | Июль | Июль
ул.Ленинская, д.192, г.п.Езерище | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. |  | 40 |  | 1350 | Июль | Июль
ул.Ленинская, д.200, г.п.Езерище | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. |  | 40 |  | 1350 | Июль | Июль
ул. Гагарина, д.14А, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. |  | 70 |  | 2400 | Июль | Июль
ул. Гагарина, д.30Б, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. |  | 70 |  | 2400 | Июль | Июль
ул. Юбилейная, д.11, г.Городок | Ремонт элементов системы отопления (теплообменник) | шт. |  | 1 |  | 5600 | Июль | Июль
ул.Озерная, д.1, аг.Бычиха | Ремонт конструктивных элементов (гермитизация стыков элементов полносборных зданий) | м.п. |  | 70 |  | 3200 | Июль | Июль
| Ремонт отдельных участков мягкой кровли | м2 |  | 70 |  | 5640 | Сентябрь | Сентябрь
ул.Советская, д.26, аг.Бычиха | Устранение сырости и продуваемости отдельных участков (в одном уровне квартиры) | м2 |  | 70 |  | 17460 | Июль | Июль
ул.Советская, д.4, аг.Бычиха | Ремонт конструктивных элементов (ремонт ограждения балкона) | шт. |  | 1 |  | 2134 | Июль | Июль
ул.Советская, д.4а, аг.Бычиха | Ремонт конструктивных элементов (ремонт ограждения балкона) | шт. |  | 1 |  | 2134 | Июль | Июль
ул.Советская, д.4Б, аг.Бычиха | Ремонт конструктивных элементов (сосстановление штукатурки и окраска стен фасада) | м2 |  | 45 |  | 4365 | Июль | Июль
| Ремонт конструктивных элементов (замена плит парапетных) | м.п. |  | 40 |  | 2425 | Июль | Июль
ул.Молодежная, д.3а, аг.Пальминка | Ремонт элементов системы отопления (теплообменник) | шт. |  | 1 |  | 5432 | Август | Август
ул.Молодежная, д.5, аг.Пальминка | Ремонт конструктивных элементов (ремонт отмостки ) | м3 |  | 3.5 |  | 5238 | Август | Август
ул.Рудыка, д.8, аг.Бычиха | Ремонт конструктивных элементов (ремонт отмостки ) | м3 |  | 3.5 |  | 5218 | Август | Август
ул.Ленинская, д.196, гп.Езерище | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. |  | 40 |  | 1299.8 | Август | Август
ул.Ленинская, д.176, гп.Езерище | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. |  | 40 |  | 1299.8 | Август | Август
ул.Ленинская, д.190, гп.Езерище | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. |  | 40 |  | 1299.8 | Август | Август
ул.Центральная, д.103, аг.Веремеевка | Ремонт конструктивных элементов (ремонт ограждения балкона) | шт. |  | 1 |  | 2134 | Август | Август
ул.Комсомольская, д.35, г.Городок | Ремонт отдельных участков мягкой кровли | м2 |  | 300 |  | 15557.17 | Август | Август
ул.Комсомольская, д.52А, г.Городок | Ремонт отдельных участков скатной кровли | м2 |  | 160 |  | 13861.3 | Сентябрь | Сентябрь
ул.Володарского, д.24, г.Городок | Ремонт отдельных участков мягкой кровли | м2 |  | 100 |  | 7798.8 | Сентябрь | Сентябрь
ВСЕГО: |  |  |  |  | 915.89 | 522830
Примечание: Сумма, определенная на выполнение текущего ремонта жилищного фонда не включает в себя сумму отчислений на содержание службы Заказчика.
Сумма на содержание службы Заказчика составляет - 16 170,00 рублей.