## Лист1
Приложение 2
к решению Городокского районного
исполнительного комитета
19.01.2026 № 47
СПИСОК объектов текущего ремонта кровель жилых домов и общежитий, расположенных на территории Городокского района, на 2026 год
Адрес дома | Вид работ | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ
[5 empty] | начало | окончание
г.Городок, ул.Комсомольская, д.54 | Ремонт отдельных участков скатной кровли | м2 | 300 | 23280 | Март | Март
г.Городок, ул.Пролетарская, д.17 | Ремонт отдельных участков скатной кровли | м2 | 150 | 11640 | Апрель | Апрель
Городокский р-н, аг.Пальминка, ул.Новая, д.1 | Ремонт отдельных участков мягкой кровли | м2 | 200 | 13580 | Май | Май
г.Городок, ул.Гагарина, д.4 | Ремонт отдельных участков скатной кровли | м2 | 40 | 3104 | Май | Май
г.Городок, ул.Гагарина, д.6 | Ремонт отдельных участков скатной кровли | м2 | 40 | 3104 | Май | Май
г.Городок, ул.Гагарина, д.32б | Ремонт отдельных участков мягкой кровли | м2 | 80 | 5432 | Июнь | Июнь
г.Городок, ул.Гагарина, д.28а | Ремонт отдельных участков скатной кровли | м2 | 80 | 6208 | Июнь | Июнь
Городокский р-н, аг.Межа, ул.Набережная, д.17 | Ремонт отдельных участков скатной кровли | м2 | 100 | 7760 | Июль | Июль
г.Городок, ул.Юбилейная, д.5 | Ремонт отдельных участков скатной кровли | м2 | 80 | 6208 | Август | Август
Городокский р-н, аг.Веремеевка, ул.Агроснабовская, д.9 | Ремонт отдельных участков скатной кровли | м2 | 100 | 7760 | Август | Август
Городокский р-н, аг.Пальминка, ул.Центральная, д.68 | Ремонт отдельных участков мягкой кровли | м2 | 130 | 8924 | Сентябрь | Сентябрь
ВСЕГО |  |  | 1300 | 97000
Примечание: Сумма, определенная на выполнение текущего ремонта жилищного фонда не включает в себя сумму отчислений на содержание службы Заказчика.
Сумма на содержание службы Заказчика составляет - 3 000,00 рублей.