УТВЕРЖДЕНО

Решение

Городокского районного Совета депутатов

25.10.2024 г. № 32

| КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутата Городокского районного Совета депутатов по Ленинскому избирательному округу № 19 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия |  |  | Срок исполнения | Исполнители |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  |
| 1. Образование комиссий по выборам депутата Городокского районного Совета депутатов по Ленинскому избирательному округу № 19 |  |  |  |  |  |  |
| Организация работы Городокской районной избирательной комиссии |  |  | с 13.11.2024 | органы, образовавшие комиссию |  |  |
| Образование участков для голосования (не позднее чем за 45 дней до выборов) |  |  | не позднее 11 декабря 2024 г. | Городокский районный исполнительный комитет |  |  |
| Опубликование в печатных СМИ решения об образовании участков для голосования с указанием границ каждого участка или перечня населенных пунктов, улиц, домов, входящих в границы участка, места нахождения участковой комиссии по выборам Президента Республики Беларусь и помещения для голосования |  |  | не позднее чем в семидневный срок со дня принятия решения | Городокский районный исполнительный комитет |  |  |
| Выдвижение представителей в состав участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь (далее – участковые комиссии). Представление в органы, образующие участковые комиссии, документов о выдвижении представителей в состав участковых комиссий (не позднее чем за пять дней до установленного Избирательным кодексом Республики Беларусь срока образования комиссий) |  |  | не позднее 20 декабря 2024 г. | политические партии, другие общественные объединения, трудовые коллективы, граждане путем подачи заявлений |  |  |
| Образование участковых комиссий (не позднее чем за 30 дней до выборов) |  |  | не позднее 26 декабря 2024 г. | Городокский районный исполнительный комитет |  |  |
| Проведение первых заседаний участковых комиссий |  |  | не позднее трех дней со дня образования комиссий | Городокский районный исполнительный комитет |  |  |
| Опубликование в печатных СМИ сообщений об образовании участковых комиссий |  |  | в семидневный срок со дня принятия решения | Городокский районный исполнительный комитет |  |  |
| 2. Списки граждан, имеющих право участвовать в выборах депутата Городокского районного Совета депутатов по Ленинскому избирательному округу № 19 |  |  |  |  |  |  |
| Передача участковой комиссии списков граждан, зарегистрированных на территории Ленинского избирательного округа № 19 |  |  | после образования участковых комиссий | Езерищенский сельисполком |  |  |
| Представление списка граждан, имеющих право участвовать в выборах депутата Городокского районного Совета депутатов по Ленинскому избирательному округу № 19, для ознакомления (за 15 дней до выборов) |  |  | с 10 января 2025 г. | участковая комиссия |  |  |
| 3. Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты Городокского районного Совета депутатов по Ленинскому избирательному округу № 19 |  |  |  |  |  |  |
| Выдвижение кандидатов в депутаты (начинается за 70 дней и заканчивается за 40 дней до выборов) |  |  | с 16 ноября 2024 г. по 16 декабря 2024 г. |  | политические партии, трудовые коллективы, граждане |  |
| Представление в районную комиссию документов, необходимых для регистрации инициативной группы избирателей по выдвижению кандидата в депутаты Городокского районного Совета депутатов по Ленинскому избирательному округу № 19 (не позднее чем за 65 дней до выборов) |  |  | не позднее 21 ноября 2024 г. |  | лицо, имеющее намерение выдвинуться кандидатом в депутаты |  |
| Регистрация инициативных групп и выдача членам инициативных групп соответствующих удостоверений и подписных листов |  |  | в пятидневный срок со дня поступления заявления о регистрации |  | районная комиссия |  |
| Представление в районную комиссию документов, необходимых для регистрации кандидата в депутаты Городокского районного Совета депутатов по Ленинскому избирательному округу № 19 (не позднее чем за 40 дней до выборов) |  |  | не позднее 16 декабря 2024 г. |  | лицо, выдвинутое кандидатом в депутаты |  |
| Проверка соответствия порядка выдвижения кандидатов в депутаты требованиям Избирательного кодекса Республики Беларусь |  |  | со дня представления документов о регистрации кандидатом в депутаты до дня регистрации |  | районная комиссия |  |
| Регистрация кандидатов в депутаты Городокского районного Совета депутатов по Ленинскому избирательному округу № 19 (начинается за 40 дней и заканчивается за 25 дней до выборов) |  |  | с 17 по 31 декабря 2024 г. включительно |  | районная комиссия |  |
| Выдача кандидатам в депутаты Городокского районного Совета депутатов по Ленинскому избирательному округу № 19 удостоверений о регистрации |  |  | в двухдневный срок после регистрации |  | районная комиссия |  |
| Передача в печатные СМИ для опубликования, размещение на официальном сайте Городокского райисполкома сообщения о регистрации кандидатов в депутаты Городокского районного Совета депутатов по Ленинскому избирательному округу № 19 |  |  | не позднее чем на четвертый день после регистрации |  | районная комиссия |  |
| 4. Избирательные фонды лиц, выдвигаемых кандидатами в депутаты |  |  |  |  |  |  |
| Открытие специального избирательного счета для оплаты расходов и услуг, связанных со сбором подписей избирателей |  |  | со дня регистрации инициативной группы граждан |  | лица, выдвигаемые кандидатами в депутаты |  |
| Представление в районную комиссию заявлений о регистрации представителей по финансовым вопросам |  |  | после регистрации инициативной группы |  | лица, выдвигаемые кандидатами в депутаты |  |
| Регистрация представителей по финансовым вопросам кандидатов в депутаты и выдача удостоверений |  |  | в трехдневный срок со дня поступления заявления о регистрации |  | районная комиссия |  |
| Представление в районную комиссию финансового отчета (не позднее чем на пятый день после окончания срока выдвижения кандидатов) |  |  | не позднее 21 декабря 2024 г. |  | лица, выдвигаемые кандидатом в депутаты |  |
| Представление в районную комиссию сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета лиц, выдвигаемых кандидатами в депутаты, и их расходовании |  |  | еженедельно |  | подразделения ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк», в которых открыты специальные избирательные счета |  |
| Передача в печатные СМИ, размещение на официальных сайтах Городокского райисполкома сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов лиц, выдвигаемых кандидатами в депутаты |  |  | в двухдневный срок после получения соответствующих сведений от подразделений банка |  | районная комиссия |  |
| Возврат неизрасходованных денежных средств избирательных фондов гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования в избирательный фонд |  |  | не позднее чем в трехдневный срок со дня отказа в регистрации кандидата |  | лица, выдвигавшиеся кандидатами в депутаты |  |
| 5. Статус кандидатов в депутаты Городокского районного Совета депутатов |  |  |  |  |  |  |
| Представление в районную комиссию заявлений о регистрации доверенных лиц кандидатов в депутаты, их представителей по финансовым вопросам |  |  | после регистрации кандидатов в депутаты |  | кандидаты в депутаты |  |
| Регистрация доверенных лиц кандидатов в депутаты, их представителей по финансовым вопросам и выдача удостоверений |  |  | в трехдневный срок со дня поступления заявления о регистрации |  | районная комиссия |  |
| Представление в районную комиссию копий приказов о предоставлении социального отпуска либо трудового отпуска кандидатам в депутаты Городокского районного Совета депутатов в случае освобождения их от выполнения трудовых (служебных) обязанностей по месту основной работы (службы) |  |  | на следующий день после издания нанимателем соответствующего приказа |  | кандидаты в депутаты |  |
| 6. Предвыборная агитация (с 1 по 25 января 2025 г. включительно). Информирование избирателей |  |  |  |  |  |  |
| Представление в соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган текста предвыборной программы кандидата в депутаты Городокского районного Совета депутатов по Ленинскому избирательному округу № 19 для размещения на его официальном сайте (не позднее чем за 20 дней до выборов) |  |  | не позднее 5 января 2025 г. |  | кандидаты в депутаты |  |
| Изготовление общих плакатов с биографическими данными кандидатов в депутаты Городокского районного Совета депутатов по Ленинскому избирательному округу № 19 для размещения на территории участков для голосования |  |  | не позднее 6 января 2025 г. |  | районная комиссия |  |
| Изготовление информационных материалов о кандидатах депутаты Городокского районного Совета депутатов по Ленинскому избирательному округу № 19 для направления избирателям |  |  | не позднее 6 января 2025 г. |  | районная комиссия |  |
| Оформление на участках для голосования стендов с информационными материалами о кандидатах депутаты Городокского районного Совета депутатов по Ленинскому избирательному округу № 19 (не позднее 14 дней до выборов) |  |  | не позднее 11 января 2025 г. |  | участковые комиссии |  |
| Направление избирателям (не позднее чем за 10 дней до выборов): сообщений о времени и месте голосования; информации о кандидатах в депутаты Городокского районного Совета депутатов по Ленинскому избирательному округу № 19 |  |  | не позднее 15 января 2025 г. |  | участковые комиссии |  |
| 7. Избирательные фонды кандидатов в депутаты Городокского районного Совета депутатов по Ленинскому избирательному округу № 19 |  |  |  |  |  |  |
| Открытие специального избирательного счета для финансирования расходов по ведению предвыборной агитации |  |  | со дня регистрации кандидата в депутаты |  |  | кандидат в депутаты |
| Представление в районную комиссию финансовых отчетов: |  |  |  |  |  |  |
| первый отчет (не ранее чем за 15 и не позднее чем за 10 дней до дня выборов) |  |  | с 11 по 15 января 2025 г. включительно |  |  | кандидаты в депутаты |
| итоговый отчет (не позднее чем в пятидневный срок со дня выборов) |  |  | не позднее 30 января 2025 г. |  |  |  |
| Представление в районную комиссию сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов в депутаты Городокского районного Совета депутатов по Ленинскому избирательному округу № 19 и их расходовании |  |  | еженедельно |  |  | подразделения ОАО «АСБ Беларусбанк», в которых открыты специальные избирательные счета |
| Передача в печатные СМИ, размещение на официальном сайте Городокского райисполкома сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов лиц, выдвигаемых кандидатами в депутаты Городокского районного Совета депутатов по Ленинскому избирательному округу № 19 |  |  | в двухдневный срок после получения соответствующих сведений от подразделения банка |  |  | районная комиссия |
| Возврат неизрасходованных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования в избирательный фонд (не позднее чем в трехдневный срок со дня выборов) |  |  | не позднее 28 января 2025 г. |  |  | кандидаты в депутаты |
| 8. Голосование, установление результатов голосования и подведение итогов выборов депутата Городокского районного Совета депутатов по Ленинскому избирательному округу № 19 |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение участковых комиссий, в которых проводится досрочное голосование, бюллетенями для голосования (не позднее дня, предшествующего дню досрочного голосования) |  |  | не позднее 20 января 2025 г. |  | районная комиссия |  |
| Проведение проверки готовности участковых комиссий к работе в день выборов | 20 января 2025 г. |  |  |  | районная комиссия |  |
| Организация досрочного голосования (не ранее чем за пять дней до выборов) |  |  | с 21 по 25 января 2025 г. включительно |  | участковые комиссии |  |
| Представление протоколов о результатах голосования в районную комиссию |  |  | после подписания протокола |  | участковые комиссии |  |
| Установление районной комиссией итогов выборов депутата Городокского районного Совета депутатов по Ленинскому избирательному округу № 19 (не позднее чем через 10 дней после выборов) |  |  | не позднее 28 января 2025 г. |  | районная комиссия |  |
| Направление в печатные СМИ, размещение на официальном сайте Городокского райисполкома сообщения об итогах выборов в Городокский районный Совет депутатов по Ленинскому избирательному округу № 19 |  |  | не позднее чем в трехдневный срок со дня установления итогов выборов |  | районная комиссия |  |