Утверждаю

Заместитель председателя

Городокского райисполкома

_________М.А.Здольникова

«____» ____________ 2023 года

ПЛАН

мероприятий по реализации государственного

профилактического проекта

«Городок – здоровый город»

на 2023 год

Ⅰ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Формирование здорового образа жизни (далее – ФЗОЖ) населения является важнейшим направлением государственной политики Республики Беларусь в области сохранения и укрепления здоровья нации.

По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения - здоровье каждого человека на 50 процентов зависит от образа жизни. Наиболее негативное влияние на здоровье популяции оказывают такие вредные факторы, как курение, гиподинамия, нерациональное питание, избыточный вес, пьянство и алкоголизм, наркомания и токсикомания, неблагоприятные условия среды обитания.

Ⅱ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель плана – создание системы формирования, сохранения и укрепления здоровья людей, реализации потенциала здоровья для ведения активной производственной, социальной и личной жизни, увеличение продолжительности и повышение качества жизни.

Основные задачи – формирование у населения убежденности в престижности здорового образа жизни; стремления к сознательному отказу от саморазрушающего поведения; вовлечение в процесс формирования здорового образа жизни всех организаций, общественных объединений и органов власти; создание здоровьесберегающей среды обитания, повышение уровня мотивации за сохранение и укрепление здоровья.

|  | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Исполнители/ соисполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1 | Проведение заседаний Межведомственного совета по реализации профилактического проекта «Городок — здоровый город» с участием представителей ответственных служб, задействованных в выполнении плана. | 1 раз в полугодие | Координационный совет по реализации проекта «Городок - здоровый город» |
| 1.2 | Обеспечить подготовку профиля здоровья г.Городка по результатам медико-демографических, социально-гигиенических показателей по результатам 2022 года. | Ⅲ квартал | ГУ «Городокский РЦГЭ» УЗ «Городокская ЦРБ» |
| 1.3 | Обеспечить предоставление в областную группу управления итоговой информации о реализации Проекта «Городок – здоровый город» | Ежеквартально | Районная группа управления ГУ «Городокский РЦГЭ» |
| - Информационное обеспечение |  |  |  |
| 2.1 | Подготовить и разместить на сайте учреждения информационный бюллетень «Здоровье населения и окружающая среда: мониторинг достижения целей устойчивого развития Городокского района». Доведение до сведения заинтересованных. | до 1 октября | ГУ «Городокский рай ЦГЭ» |
| 2.2 | Проводить информирование населения по вопросам формирования здоровьесберегающего пространства, профессионального здоровья и популяризации здорового стиля и образа жизни, посредством всех видов носителей, размещение социальной рекламы на экранах, табло в учреждениях, организациях, информационных стендах города и в объектах повышенной проходимости и посещаемости, питания и отдыха, и т.д. | Постоянно | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Городокского райисполкома; редакция газеты «Городокский вестник», УЗ «Городокская ЦРБ»; ГУ «Городокский рай ЦГЭ» |
| 2.3 | Обеспечить размещение в СМИ, на странице ГУ «Городокский РЦГЭ» (сайт Городокского РИК) информационных материалов по направлениям реализации проекта. | Ежеквартально | ГУ «Городокский райЦГЭ», редакция районной газеты Городокский вестник» |
| 2.4 | Проведение единых дней информирования по вопросам профилактики табакокурения, употребления алкогольных напитков, формирования ЗОЖ, сохранения и укрепления здоровья. | 1 раз в квартал | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Городокского райисполкома. |
| - Совершенствование городского планирования |  |  |  |
| 3.1 | Информирование населения с использованием СМИ, Интернет-ресурсов и других источников по вопросам благоустройства, городского планирования, безопасности и комфорта, повышение доступности среды проживания | Ежеквартально | КУПП «ГПК и ТС»; отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Городокского райисполкома; ГУ «Городокский рай ЦГЭ», |
| 3.2 | Обеспечение надлежащего санитарно - гигиенического, экологического и противопожарного содержания мест массового и активного отдыха в городе. | Постоянно | ГУ «Городокский рай ЦГЭ», Городокский РОЧС; Городокская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды; КУПП «ГПК и ТС». |
| 3.3 | Озеленение населенных пунктов, благоустройство внутридворовых территорий, детских площадок, зон отдыха, в том числе у водных объектов. | 2-3 квартал | КУПП «ГПК и ТС», отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Городокского райисполкома; |
| 3.4 | Озеленение территорий учреждений образования, в том числе в целях приобщения обучающихся к благоустройству, озеленению и эстетическому оформлению территории учреждений образования | 2-3 квартал | отдел образования Городокского РИК |
| 3.5 | Обеспечение роста протяженности улиц с твердым покрытием. | По мере необходимости | КУПП «ГПК и ТС»; отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Городокского райисполкома; филиал дорожно- ремонтное строительное управление №106 унитарного предприятия Витебскоблдорстрой (далее ДРСУ-106), дорожно- эксплуатационное управление № 31 Республиканского унитарного предприятия Витебскавтодор (далее ДЭУ -31); |
| 3.6 | Обеспечение надлежащего содержания территорий населенных пунктов, выполнение Правил благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 № 1087 | Постоянно | ГУ «Городокский рай ЦГЭ», КУПП «ГПК и ТС»; |
| 3.7 | Проведение ремонта контейнерных площадок и контейнеров | В течение года | КУПП «ГПК и ТС»; |
| 3.8 | Обеспечение безбарьерной среды на территориях населенных пунктов для лиц с ограниченными возможностями | В течение года | КУПП «ГПК и ТС»; отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Городокского райисполкома; |
| 3.9 | Подключение жилых домов усадебной (индивидуальной) жилой застройки к централизованному хозяйственно-питьевому водоснабжению с оборудованием системы водоотведения | В течение года | филиал «Витебскводоканал» унитарного предприятия «Витебскоблводоканал» |
| 3.10 | Строительство станций обезжелезивания | В течение года | филиал «Витебскводоканал» унитарного предприятия «Витебскоблводоканал» |
| - Производственная среда и условия труда на рабочих местах |  |  |  |
| 4.1 | Повышение уровня информированности трудоспособного населения по вопросам соблюдения требований охраны труда, безопасного поведения, вопросам сохранения и укрепления здоровья через СМИ, Интернет-ресурсы, информационные стенды, уголки здоровья и в рамках дней информирования на предприятиях, в учреждениях и организациях | Ежеквартально | УЗ «Городокская ЦРБ», ГУ «Городокский рай ЦГЭ», руководители предприятий, организаций, учреждений города; |
| 4.2 | Проведение мероприятий (дни информирования, тренинги, акции, консультации и др.) в трудовых коллективах, направленных на профилактику табакокурения и употребления алкогольных напитков на рабочем месте, создание наглядной агитации | В течение года | УЗ «Городокская ЦРБ», ГУ «Городокский рай ЦГЭ», отдел идеологии Городокского РИК, руководители организаций, предприятий и учреждений |
| 4.3 | Организация и проведение обязательного медицинского осмотра работающих, занятых в условиях воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов в порядке, установленном законодательством | Согласно графику | Предприятия, организации, учреждения города; управление по труду, занятости и социальной защите Городокского райисполкома, ГУ «Городокский рай ЦГЭ» УЗ «Городокская ЦРБ» |
| 4.4 | Обеспечение вакцинации против гриппа с охватом профилактическими прививками не менее 40% работающих (с учетом приобретения гриппозных вакцин за счет средств предприятий и организаций). | В течение года | Предприятия, организации, учреждения города; управление по труду, занятости и социальной защите Городокского райисполкома ГУ «Городокский рай ЦГЭ |
| 4.5 | Обеспечение запрета курения на рабочем месте, при необходимости создание оборудованных мест для курения. | Постоянно | Руководители организаций, предприятий и учреждений, ГУ «Городокский рай ЦГЭ |
| 4.6 | Рассмотрение возможности возмещения (полностью или частично) стоимости абонементов на посещение спортивных залов, секций, бассейнов, путёвок в санаторно-курортные и оздоровительные организации. | В течении года | руководители организаций, предприятий и учреждений |
| 4.7 | Организация производственного, в том числе лабораторного, контроля для реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда, снижение воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на здоровье, работающих | В течении года | руководители предприятий, организаций; ГУ «Городокский рай ЦГЭ |
| 4.8 | Проведение анализа заболеваемости с временной утратой трудоспособности с целью установления причинно-следственной связи между условиями труда и уровнем заболеваемости для последующей разработки мероприятий по оздоровлению условий труда | Ежеквартально | ГУ «Городокский рай ЦГЭ, УЗ «Городокская ЦРБ», |
| 4.9 | Проведение спортивно-массовых мероприятий для трудовых коллективов организаций, учреждений и предприятий города | В течении года | ГУ «РФСК «Городок», отдел спорта и туризма Городокского РИК, руководители организаций, учреждений и предприятий города |
| - Здоровое питание |  |  |  |
| 5.1 | Информирование населения о принципах здорового, рационального питания через СМИ, Интернет- ресурсы | Ежеквартально | УЗ «Городокская ЦРБ»; ГУ «Городокский районный ЦгиЭ; |
| 5.2 | Проведение районного кулинарного фестиваля здорового питания «Мара Гурмана». | Сентябрь | Городокский райисполком; ОАО «Птицефабрика Городок»; отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Городокского райисполкома; УЗ «Городокская ЦРБ»; ГУ «Городокский райЦГиЭ; РК ОО «БРСМ»; Городокская районная организация «БОКК»; РО ОО «БСЖ»; РОРОО «Белая Русь»; Городокское объединение организаций профсоюзов; районный центр детей и молодёжи, отдел по образоанию. |
| 5.3 | Обеспечение наличия и реализации в торговых объектах и объектах общественного питания пищевых продуктов с пониженным содержанием соли, сахара, жира, обогащенных витаминами и минералами, клетчаткой, диетической и диабетической продукции. | Постоянно | ГУ «Городокский рай ЦГЭ»; УО «ГГАТК», торговые объекты города |
| 5.4 | Совершенствование меню и рациона питания в учреждениях образования для обучающихся с учетом возраста и здоровья детей, соблюдения принципов детской диететики, поры года, в том числе: увеличение количества потребления овощей, фруктов и продуктов здорового питания; обеспечение продукцией, обогащенной витаминами и нутриентами (фолиевой кислотой, расширение сети буфетов в учреждениях образования и др.) | В течение года | отдел образования Городокского РИК |
| 5.5 | Обеспечение наличия и реализации в торговых объектах и объектах общественного питания пищевых продуктов с пониженным содержанием соли, сахара, жира, обогащенных витаминами и минералами, клетчаткой, диетической и диабетической продукции | Постоянно | ГУО «ГГАТК», ООО «Санта-Ритейл» |
| 5.6 | Рекомендации субъектам торговли по расширению ассортимента продукции с оздоровительными свойствами, в том числе в отделах/секциях «Здорового питания» | Постоянно | ГУ «Городокский районный ЦГЭ»; торговые объекты города |
| 5.7 | Провести оценку эффективности проведенных мероприятий | Ⅳ квартал | ГУ «Городокский районный ЦГЭ», УЗ «Городокская ЦРБ»; |
| - Здоровье детей. Семейные ценности. Социальная адаптация лиц старшей возрастной группы. |  |  |  |
| 6.1 | Повышение уровня информированности родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей с использованием СМИ, Интернет-ресурсов | Ежеквартально | Отдел образования Городокского РИК ГУ «Городокский районный ЦГЭ», УЗ «Городокская ЦРБ»; |
| 6.2 | Проведение массовых, групповых и индивидуальных форм работы с родителями, педагогами по вопросам профилактики рискованного поведения детей, формирования здорового образа жизни, воспитания личной ответственности за свое здоровье | Ежеквартально | Отдел образования Городокского РИК, Городокский районный центр детей и молодёжи, ГУ «Городокский районный ЦГЭ», УЗ «Городокская ЦРБ»; РОВД |
| 6.3 | Проведение мероприятий (акции, праздники здоровья, уроки здоровья, фестивали, конкурсы, викторины и др.) по профилактике всех видов детского травматизма | Ⅱ, Ⅳ квартал | Отдел образования Городокского РИК ГУ «Городокский районный ЦГЭ», УЗ «Городокская ЦРБ, РОВД, РОЧС |
| 6.4 | Создание групп по интересам, кружков, клубов для лиц старшего возраста на базе ТЦСОН | В течение года | ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения» |
| 6.5 | Проведение физкультурно-массовых мероприятий с участием лиц старшего возраста | В течение года | ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения», ГУ «РФСК «Городок» |
| 6.6 | Разработка, издание, распространение информационно- образовательных материалов по вопросам активного долголетия, профилактике когнитивных нарушений и др. | Ежеквартально | ГУ «Городокский районный ЦГЭ», УЗ «Городокская ЦРБ» |
| 6.7 | Подготовка волонтеров из числа лиц старшего возраста для работы с ровесниками, детьми и подростками по продвижению в сообщества принципов здорового образа жизни | В течение года | ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения» |
| 6.8 | Принять участие в акции «Каникулы без дыма и огня» (совместно с РОЧС) | В период каникул | Отдел образования, Городокский районный центр детей и молодёжи, РОЧС |
| 6.9 | Принять участие в республиканской добровольной акции «Неделя леса» | Апрель | Отдел образования, Городокский районный центр детей и молодёжи |
| 6.10 | Проведение районного этапа республиканского конкурса детского творчества «Безопасный труд глазами детей» | Март | Отдел образования, Городокский районный центр детей и молодёжи |
| 6.11 | Проведение районного этапа республиканского смотра-конкурса на лучший оздоровительный лагерь-2023 | Июнь-август | Отдел образования, Городокский районный центр детей и молодёжи |
| 6.12 | Проведение районного фестиваля «Лето онлайн» | Август-сентябрь | Отдел образования, Городокский районный центр детей и молодёжи |
| 6.13 | Проведение марафона «Яркое лето» | Июнь-август | Отдел образования, Городокский районный центр детей и молодёжи |
| 6.14 | Проведение информационно-просветительской акции «Занимательный маршрут» | Июнь-август | Отдел образования, Городокский районный центр детей и молодёжи |
| 6.15 | Проведение районного этапа экологической акции по вопросам раздельного сбора отходов и других вторичных материальных ресурсов «Кто, если не мы!» | Февраль - сентябрь | Отдел образования, Городокский районный центр детей и молодёжи |
| 6.16 | Проведение районного этапа областного творческого смотра-конкурса «Соблюдаем законы дорог!» | Апрель-июнь | Отдел образования, Городокский районный центр детей и молодёжи |
| 6.17 | Организовать работу школьных оздоровительных лагерей и загородного оздоровительного лагеря «Орион» | В каникулярное время | Отдел образования, Городокский районный центр детей и молодёжи |
| 6.18 | Активизация работы кино-видео-лектория «Живи и здравствуй» для пациентов отделения физиотерапии и медицинской реабилитации Городокской поликлиники» | Апрель | УЗ «Городокская ЦРБ» |
| 6.19 | Провести оценку эффективности проведенных мероприятий | Ⅳ квартал | ГУ «Городокский районный ЦГЭ», УЗ «Городокская ЦРБ»; |
| - Формирование здорового образа жизни. Профилактика неинфекционных заболеваний. |  |  |  |
| 7.1 | Информирование населения всех возрастных групп с использованием СМИ, сайтов (страничек), Интернет-ресурсов по профилактике основной группы НИЗ: сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, хронических болезней легких, сахарного диабета и др. | Ежемесячно | УЗ «Городокская ЦРБ», ГУ «Городокский райЦГЭ». |
| 7.2 | Реализация новых территориальных локальных профилактических проектов по здоровому образу жизни | Ⅱ квартал | УЗ «Городокская ЦРБ», ГУ «Городокский райЦГЭ». |
| 7.3 | Проведение территориальных социологических исследований по изучению распространенности поведенческих факторов риска НИЗ среди населения с 16 лет | Ⅱ-Ⅳ квартал | ГУ «Городокский райЦГЭ» |
| 7.4 | Принять участие в районном этапе Республиканского конкурса детского рисунка «Подружись со спортом!» | Ноябрь-декабрь | Отдел образования, Городокский районный центр детей и молодёжи |
| 7.5 | Организовать выпуск информационных материалов по популяризации проекта «Городок – здоровый город» | В течение года | Отдел образования, Городокский районный центр детей и молодёжи, ГУ «Городокский райЦГЭ». |
| 7.6 | Принять участие в информационно-образовательной акции «Беларусь против табака» | Май-июнь | Отдел образования, Городокский районный центр детей и молодёжи, УЗ «Городокская ЦРБ», ГУ «Городокский райЦГЭ», БРСМ, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи |
| 7.7 | Провести районный этап и принять участие в областном этапе Республиканского конкурса творческих работ «Мы выбираем ЗОЖ – путь к успеху» | Октябрь-ноябрь | Отдел образования, Городокский районный центр детей и молодёжи |
| 7.8 | Продолжить реализацию комплекса мероприятий «Здоровый образ жизни - залог активного долголетия» совместно с инструктором-валеологом УЗ «Городокская ЦРБ» | В течение года | ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения»; УЗ «Городокская ЦРБ» |
| 7.9 | Проведение информационно-образовательной работы в образовательных учреждениях по профилактике потребления психоактивных веществ, инфицированности ВИЧ/СПИДом, инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), профилактике НИЗ. | Май, Декабрь | Отдел образования, Городокский районный центр детей и молодёжи, УЗ «Городокская ЦРБ», ГУ «Городокский райЦГЭ», БРСМ, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи |
| 7.10 | Демонстрация социальных видеороликов по пропаганде здорового образа жизни и профилактике зависимостей. | В течение года | Отдел образования, Городокский районный центр детей и молодёжи, УО «ГГАТК» |
| 7.11 | Проведение районных соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер». | Январь | ГУ «РФСК «Городок» |
| 7.12 | Проведение мероприятий, формирующих навыки у детей и подростков безопасного поведения на дорогах, водоемах, вблизи с линиями электропередач, в том числе с использованием дистанционных форм и методов работы | В течение года | Отдел образования, РОВД, МЧС, ОСВОД |
| 7.13 | Проведение разъяснительной работы с сотрудниками учреждений образования, родителями обучающихся, сотрудниками предприятий и организаций по темам ФЗОЖ, профилактики неинфекционных заболеваний, профилактике зависимостей и др. | Ежеквартально | Отдел образования, УЗ «Городокская ЦРБ», ГУ «Городокский райЦГЭ». |
| 7.14 | Проведение районных соревнований среди детей и подростков по хоккею с шайбой «Золотая шайба» | Январь- февраль | ГУ «РФСК «Городок» |
| 7.15 | Проведение физкультурно-оздоровительного мероприятия «Спорт – для всех», посвященного Дню инвалидов. | Декабрь | ГУ «РФСК «Городок» |
| 7.16 | Провести открытый детский турнир по мини-футболу на призы председателя Городокского райисполкома «Кубок Льва – 2023» | Август | ГУ «РФСК «Городок», ГУСУ «Городокская ДЮСШ», Отдел по образованию |
| 7.17 | Проведение спартакиады «Возраст спорту не помеха» посвященная Дню пожилых людей. | Октябрь | ГУ «РФСК «Городок» |
| 7.18 | Организация и проведение конкурсов детского творчества по тематике здорового образа жизни. | 1 раз в четверть | Отдел по образованию, Городокский районный центр детей и молодёжи, руководители учреждений, УЗ «Городокская ЦРБ; ГУ «Городокский рай ЦГЭ» |
| 7.19 | Проведение семинаров и лекционных курсов в организациях здравоохранения, предприятиях, организация, учреждениях по вопросам профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, по вопросам формирования ЗОЖ. | В течение года | Городокский районный ЦГЭ; УЗ «Городокская ЦРБ» |
| 7.20 | Проведение тематических конкурсов и выставок по ЗОЖ | В течение года | Отдел по образованию, Городокский районный центр детей и молодёжи, Городокский районный ЦГЭ; УЗ «Городокская ЦРБ», ГУК «Культурно-просветительский центр и сеть публичных библиотек» |
| 7.21 | Инициирование создания зон, свободных от табачного дыма, на предприятиях, учреждениях, в местах массового отдыха населения | В течение года | Городокский районный ЦГЭ, руководители предприятий, организаций и учреждений города |
| 7.22 | Провести оценку эффективности проведенных мероприятий | Ⅳ квартал | ГУ «Городокский районный ЦГЭ», УЗ «Городокская ЦРБ»; |
| - Здоровьесберегающая среда в учреждениях образования |  |  |  |
| 8.1 | Укрепление материально-технической базы учреждений образования в соответствии с планами | В течение года | Отдел образования Городокского РИК |
| 8.2 | Модернизация учебных классов с закупкой, регулируемой по росту ученической мебели (конторки, парты, стулья) для разгрузки опорно-двигательного аппарата | В течение года | Отдел образования Городокского РИК |
| 8.3 | Проводить ежегодные медицинские осмотры учащихся. | В течение года | отдел по образованию Городокского райисполкома; УО «ГГАТК»; УЗ «Городокская ЦРБ»; |
| 8.4 | Продолжать реализацию в учреждениях общего среднего образования проекта «Школа - территория здоровья» с проведением оценки его эффективности | В течение года | Отдел по образованию; ГУО Средняя школа №1 г. Городка имени И.Х.Баграмяна; ГУО Средняя школа №2 г. Городка имени А.П.Соболевского; УЗ «Городокская ЦРБ», ГУ «Городокский райЦГЭ». |
| 8.5 | Проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий в учреждениях образования для популяризации физической культуры и спорта, привития навыков активной жизни | В течение года | Отдел по образованию, Городокский районный центр детей и молодёжи, ГУ «РФСК «Городок», ГУСУ «Городокская ДЮСШ» |
| 8.6 | Проведение мероприятий по ЗОЖ на базе пришкольных оздоровительных лагерей в период летней оздоровительной кампании 2023г. | В течение года | Отдел по образованию, Городокский районный центр детей и молодёжи, ГУ «РФСК «Городок», ГУСУ «Городокская ДЮСШ» |
| 8.7 | Провести оценку эффективности проведенных мероприятий | Ⅳ квартал | ГУ «Городокский районный ЦГЭ», УЗ «Городокская ЦРБ»; |
| - Профилактика инфекционных заболеваний |  |  |  |
| 9.1 | Информирование населения всех возрастных групп с использованием СМИ, сайтов (страничек), Интернет-ресурсов по профилактике инфекционных заболеваний | Ежеквартально | ГУ «Городокский райЦГЭ», УЗ «Городокская ЦРБ» |
| 9.2 | Обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий в местах общего пользования жилого фонда. | Постоянно | Отдел архитектуры и строительства Городокского райисполкома, КУПП «ГПК и ТС» |
| 9.3 | Проведение профилактических мероприятий по предупреждению распространения бешенства среди животных | Постоянно | ГУ «Городокский райЦГЭ», УЗ «Городокская ЦРБ», БООР |
| 9.4 | Обеспечение ежегодного проведения рентген флюорографического обследования подлежащего населения. | В течение года | ГУ «Городокский райЦГЭ», УЗ «Городокская ЦРБ», руководители учреждений, предприятий и организаций |
| 9.5 | Проведение информационных акций по привлечению внимания населения к проблеме ВИЧ/СПИДа, мотивацию к тестированию на ВИЧ, в том числе самотестированию на ВИЧ | Постоянно | ГУ «Городокский райЦГЭ», УЗ «Городокская ЦРБ |
| 9.6 | Провести оценку эффективности проведенных мероприятий | Ⅳ квартал | ГУ «Городокский районный ЦГЭ», УЗ «Городокская ЦРБ»; |

Главный государственный санитарный

врач Городокского района – главный врач

ГУ «Городокский райЦГЭ»                                                                                                                   А.А.Бравая