Утверждаю

Заместитель председателя

Городокского райисполкома

_________М.А.Здольникова

«____» ____________ 2023 года

ПЛАН

мероприятий по реализации государственного

профилактического проекта

«Городок – здоровый город»

на 2024 год

Ⅰ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Формирование здорового образа жизни (далее – ФЗОЖ) населения является важнейшим направлением государственной политики Республики Беларусь в области сохранения и укрепления здоровья нации.

По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения - здоровье каждого человека на 50 процентов зависит от образа жизни. Наиболее негативное влияние на здоровье популяции оказывают такие вредные факторы, как курение, гиподинамия, нерациональное питание, избыточный вес, пьянство и алкоголизм, наркомания и токсикомания, неблагоприятные условия среды обитания.

Ⅱ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель плана – создание системы формирования, сохранения и укрепления здоровья людей, реализации потенциала здоровья для ведения активной производственной, социальной и личной жизни, увеличение продолжительности и повышение качества жизни.

Основные задачи – формирование у населения убежденности в престижности здорового образа жизни; стремления к сознательному отказу от саморазрушающего поведения; вовлечение в процесс формирования здорового образа жизни всех организаций, общественных объединений и органов власти; создание здоровьесберегающей среды обитания, повышение уровня мотивации за сохранение и укрепление здоровья.

|  | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Исполнители/ соисполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1 | Проведение заседаний Межведомственного совета для контроля за реализацией профилактического проекта «Городок — здоровый город» | Ⅳ квартал | Межведомственный совет; ГУ «Городокский районный ЦГиЭ» |
| 1.2 | Обеспечить предоставление в областную группу управления итоговой информации о реализации Проекта «Городок – здоровый город» | Ежеквартально | Инициативные группы реализации проекта; ГУ «Городокский районный ЦГиЭ» |
| - Информационное обеспечение |  |  |  |
| 2.1 | Подготовить и разместить на сайте Городокского РИК информационный бюллетень «Здоровье населения и окружающая среда: мониторинг достижения целей устойчивого развития Городокского района». Доведение до сведения заинтересованных | до 1 октября | ГУ «Городокский районный ЦГиЭ» |
| 2.2 | Информирование населения о реализации Проекта, его целях, задачах и проводимых мероприятиях в средствах массовой информации, сети интернет | 1 раз в полугодие | ГУ «Городокский районный ЦГиЭ», редакция районной газеты Городокский вестник» |
| - Совершенствование городского планирования |  |  |  |
| 3.1 | Выпуск информационно-образовательных материалов по благоустройству территорий | Ежеквартально | КУПП «ГПК и ТС»; отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Городокского райисполкома; ГУ «Городокский районный ЦГиЭ», |
| 3.2 | Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство мест и зон отдыха на водных объектах | Май - август | ГУ «Городокский районный ЦГиЭ», Городокский РОЧС; Городокская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды; КУПП «ГПК и ТС». |
| 3.3 | Озеленение придомовых и иных территорий города (посадка деревьев, кустарников, высадка цветов) | Ⅱ-Ⅳ квартал | КУПП «ГПК и ТС», отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Городокского райисполкома; |
| 3.4 | Озеленение территорий учреждений образования города, в том числе в целях приобщения обучающихся к благоустройству, озеленению и эстетическому оформлению территории учреждений образования | Ⅱ-Ⅳ квартал | отдел образования Городокского РИК; УО «ГГАТК» |
| 3.5 | Обеспечение роста протяженности улиц с твердым покрытием | По мере необходимости | КУПП «ГПК и ТС»; отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Городокского райисполкома; филиал дорожно- ремонтное строительное управление №106 унитарного предприятия Витебскоблдорстрой (далее ДРСУ-106); дорожно- эксплуатационное управление № 31 Республиканского унитарного предприятия Витебскавтодор (далее ДЭУ -31) |
| 3.6 | Устройство (ремонт) спортивных и детских игровых площадок на придомовых территориях города | В течение года | КУПП «ГПК и ТС»; отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Городокского райисполкома |
| 3.7 | Обеспечение безбарьерной среды на территории города (ул. Спортивная,2; ул.Гагарина, 30а) для лиц с ограниченными возможностями | В течение года | КУПП «ГПК и ТС»; отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Городокского райисполкома |
| 3.8 | Подключение жилых домов усадебной (индивидуальной) жилой застройки к централизованному хозяйственно-питьевому водоснабжению с оборудованием системы водоотведения | В течение года | филиал «Витебскводоканал» унитарного предприятия «Витебскоблводоканал» |
| 3.9 | Устройство, ремонт контейнерных площадок и контейнеров для сбора отходов | Ⅱ - Ⅲ квартал | КУПП «ГПК и ТС» |
| - Производственная среда и условия труда на рабочих местах |  |  |  |
| 4.1 | Содействие расширению практики включения в коллективные договоры норм, предусматривающих добровольное медицинское страхование работников, а также дополнительные меры стимулирования работников, ведущих здоровый образ жизни | Ежеквартально | Руководители предприятий, организаций, учреждений города |
| 4.2 | Организация и проведение обязательного медицинского осмотра работающих, занятых в условиях воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов в порядке, установленном законодательством | Согласно графику | Руководители предприятий, организаций, учреждений города; ГУ «Городокский районный ЦГиЭ» УЗ «Городокская ЦРБ» |
| 4.3 | Обеспечение вакцинации против гриппа с охватом профилактическими прививками не менее 40% работающих (с учетом приобретения гриппозных вакцин за счет средств предприятий и организаций) | Ⅲ - Ⅳ квартал | Руководители предприятий, организаций, учреждений города; ГУ «Городокский районный ЦГиЭ; УЗ «Городокская ЦРБ» |
| 4.4 | Обеспечение запрета курения на рабочем месте, при необходимости создание оборудованных мест для курения | Постоянно | Руководители организаций, предприятий и учреждений, ГУ «Городокский рай ЦГЭ |
| 4.5 | Мероприятия по укреплению материально-технической базы с целью улучшения условий труда работающих | В течении года | ГЛУ «Городокский лесхоз»; ОАО «Птицефабрика Городок»; Городокский ф-л «Витебскоблтоп»; СООО «ЛанатэксБел»; Городокский район Электрических Сетей ф-л Витебских Электрических Сетей РУП Витебскэнерго; СРДУП Улишицы-Агро; филиал «Вировлянский» ИП «Детскосельский Городок» |
| 4.6 | Организация производственного, в том числе лабораторного, контроля для реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда, снижение воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на здоровье, работающих | В течении года | Руководители предприятий, учреждений, организаций города; ГУ «Городокский районный ЦГиЭ» |
| - Здоровое питание |  |  |  |
| 5.1 | Повышение уровня информированности населения по принципам здорового питания через СМИ, сайты, Интернет-ресурсы, выпуск тематических информационно-образовательных материалов для различных возрастных групп населения | Ежеквартально | УЗ «Городокская ЦРБ»; ГУ «Городокский районный ЦГиЭ; |
| 5.2 | Разработка рецептур и выпуск продукции с пониженным содержанием соли, сахара, жира, обогащенной витаминами и минералами на объектах пищевой промышленности города | В течение года | УО «ГГАТК»; Супермаркет «Санта»; ООО «Хамлет» |
| 5.3 | Проведение районного кулинарного фестиваля здорового питания «Мара Гурмана» | Сентябрь | Городокский райисполком; ОАО «Птицефабрика Городок»; отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Городокского райисполкома; УЗ «Городокская ЦРБ»; ГУ «Городокский райЦГиЭ; РК ОО «БРСМ»; Городокская районная организация «БОКК»; РО ОО «БСЖ»; РОРОО «Белая Русь»; Городокское объединение организаций профсоюзов; районный центр детей и молодёжи, отдел по образованию |
| 5.4 | Организация и проведение информационно-образовательной акции «Правильно питаюсь – здоровья набираюсь» среди учащихся общего среднего образования города | Ⅲ квартал | ГУ «Городокский районный ЦГиЭ»; УЗ «Городокская ЦРБ»; отдел образования Городокского РИК |
| 5.5 | Продолжить работу факультатива «По ступенькам здорового питания» на базе учреждений общего среднего образования города | В течение года | отдел образования Городокского РИК |
| - Здоровье детей. Семейные ценности. Социальная адаптация лиц старшей возрастной группы. |  |  |  |
| 6.1 | Проведение массовых, групповых и индивидуальных форм работы с родителями, педагогами по вопросам профилактики рискованного поведения детей, формирования здорового образа жизни, воспитания личной ответственности за свое здоровье | Ежеквартально | Отдел образования Городокского РИК, Городокский районный центр детей и молодёжи; ГУ «Городокский районный ЦГиЭ»; УЗ «Городокская ЦРБ; УЗ «Городокская ЦРБ»; РОВД |
| 6.2 | Проведение мероприятий (акции, праздники здоровья, уроки здоровья, фестивали, конкурсы, викторины и др.) по профилактике всех видов детского травматизма | Ⅱ, Ⅳ квартал | Отдел образования Городокского РИК ГУ «Городокский районный ЦГиЭ», УЗ «Городокская ЦРБ, РОВД, РОЧС |
| 6.3 | Продолжать работу групп по интересам, кружков, клубов для лиц старшего возраста на базе ТЦСОН | В течение года | ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения» |
| 6.4 | Проведение физкультурно-массовых мероприятий с участием лиц старшего возраста | В течение года | ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения», ГУ «РФСК «Городок» |
| 6.5 | Разработка, издание, распространение информационно- образовательных материалов по вопросам активного долголетия, профилактике когнитивных нарушений и др. | Ежеквартально | ГУ «Городокский районный ЦГиЭ»; УЗ «Городокская ЦРБ» |
| 6.6 | Подготовка волонтеров из числа лиц старшего возраста для работы с ровесниками, детьми и подростками по продвижению принципов здорового образа жизни | В течение года | ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения» |
| 6.7 | Принять участие в акции «Каникулы без дыма и огня» (совместно с РОЧС) | В период каникул | Отдел образования Городокского РИК; Городокский районный центр детей и молодёжи, РОЧС |
| 6.8 | Проведение мероприятий в молодежных аудиториях по пропаганде семейных ценностей, важности здоровой семьи для формирования здоровой личности | В течение года | Отдел образования Городокского РИК; ГУ «Городокский районный ЦГиЭ»; УЗ «Городокская ЦРБ» |
| 6.9 | Принять участие в республиканской добровольной акции «Неделя леса» | Апрель | Отдел образования, Городокский районный центр детей и молодёжи |
| 6.10 | Проведение районного этапа республиканского конкурса детского творчества «Безопасный труд глазами детей» | Март | Отдел образования, Городокский районный центр детей и молодёжи |
| 6.11 | Проведение районного этапа республиканского смотра-конкурса на лучший оздоровительный лагерь-2024 | Июнь-август | Отдел образования, Городокский районный центр детей и молодёжи |
| 6.12 | Проведение районного фестиваля «Лето онлайн» | Август-сентябрь | Отдел образования, Городокский районный центр детей и молодёжи |
| 6.13 | Проведение марафона «Яркое лето» | Июнь-август | Отдел образования, Городокский районный центр детей и молодёжи |
| 6.14 | Проведение информационно-просветительской акции «Занимательный маршрут» | Июнь-август | Отдел образования, Городокский районный центр детей и молодёжи |
| 6.15 | Проведение районного этапа экологической акции по вопросам раздельного сбора отходов и других вторичных материальных ресурсов «Кто, если не мы!» | Февраль - сентябрь | Отдел образования, Городокский районный центр детей и молодёжи |
| 6.16 | Проведение районного этапа областного творческого смотра-конкурса «Соблюдаем законы дорог!» | Апрель-июнь | Отдел образования, Городокский районный центр детей и молодёжи |
| 6.17 | Организовать работу школьных оздоровительных лагерей и загородного оздоровительного лагеря «Орион» | В каникулярное время | Отдел образования, Городокский районный центр детей и молодёжи |
| 6.18 | Провести оценку эффективности проводимых мероприятий в течение года по разделу «Здоровье детей. Семейные ценности. Социальная адаптация лиц старшей возрастной группы» | Декабрь | ГУ «Городокский районный ЦГЭ», УЗ «Городокская ЦРБ»; |
| - Формирование здорового образа жизни. Профилактика неинфекционных заболеваний. |  |  |  |
| 7.1 | Информирование населения всех возрастных групп с использованием СМИ, сайтов (страничек), Интернет-ресурсов по профилактике основной группы НИЗ: сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, хронических болезней легких, сахарного диабета и др. | Ежемесячно | УЗ «Городокская ЦРБ», ГУ «Городокский райЦГЭ». |
| 7.2 | Проведение социологического исследования по изучению распространенности поведенческих факторов риска НИЗ среди населения города с 16 лет | Ⅱ-Ⅳ квартал | ГУ «Городокский районный ЦГиЭ» |
| 7.3 | Принять участие в районном этапе Республиканского конкурса детского рисунка «Подружись со спортом!» | Ноябрь-декабрь | Отдел образования Городокского РИК; Городокский районный центр детей и молодёжи |
| 7.4 | Организовать конкурс листовок и буклетов «Кто, если не мы!» | Март | Отдел образования Городокского РИК; Городокский районный центр детей и молодёжи |
| 7.5 | Принять участие в информационно-образовательной акции «Беларусь против табака» | Май, ноябрь | Отдел образования Городокского РИК; Городокский районный центр детей и молодёжи; УЗ «Городокская ЦРБ»; ГУ «Городокский районный ЦГиЭ»; БРСМ; отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи |
| 7.6 | Провести районный этап и принять участие в областном этапе Республиканского конкурса творческих работ «Мы выбираем ЗОЖ – путь к успеху» | Октябрь-ноябрь | Отдел образования Городокского РИК, Городокский районный центр детей и молодёжи |
| 7.7 | Продолжить реализацию комплекса мероприятий «Здоровый образ жизни - залог активного долголетия» совместно с инструктором-валеологом УЗ «Городокская ЦРБ» | В течение года | ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения»; УЗ «Городокская ЦРБ» |
| 7.8 | Проведение информационно-образовательной работы в образовательных учреждениях города по профилактике потребления психоактивных веществ, инфицированности ВИЧ/СПИДом, инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), профилактике НИЗ | Май, Декабрь | Отдел образования Городокского РИК; Городокский районный центр детей и молодёжи; УЗ «Городокская ЦРБ»; ГУ «Городокский районный ЦГиЭ»; БРСМ, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи |
| 7.9 | Демонстрация среди учащихся учреждений образования социальных видеороликов по пропаганде здорового образа жизни и профилактике зависимостей | В течение года | Отдел образования Городокского РИК; Городокский районный центр детей и молодёжи, УО «ГГАТК» |
| 7.10 | Проведение районных соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» | Январь | ГУ «РФСК «Городок» |
| 7.11 | Проведение мероприятий, формирующих навыки у детей и подростков безопасного поведения на дорогах, водоемах и вблизи с линиями электропередач | В течение года | Отдел образования Городокского РИК, РОВД, РОЧС, ОСВОД |
| 7.12 | Проведение районных соревнований среди детей и подростков по хоккею с шайбой «Золотая шайба» | Январь- февраль | ГУ «РФСК «Городок» |
| 7.13 | Проведение физкультурно-оздоровительного мероприятия «Спорт – для всех», посвященного Дню инвалидов | Декабрь | ГУ «РФСК «Городок» |
| 7.14 | Провести открытый детский турнир по мини-футболу на призы председателя Городокского райисполкома «Кубок Льва – 2024» | Август | ГУ «РФСК «Городок»; ГУСУ «Городокская ДЮСШ»; Отдел по образованию Городокского РИК |
| 7.15 | Проведение спартакиады «Возраст спорту не помеха», посвященной Дню пожилых людей | Октябрь | ГУ «РФСК «Городок» |
| 7.16 | Проведение семинаров и лекционных курсов в организациях здравоохранения, на предприятиях, организациях и учреждениях города по вопросам профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, формирования ЗОЖ | В течение года | Городокский районный ЦГиЭ; УЗ «Городокская ЦРБ» |
| 7.17 | Подготовка волонтеров здорового образа жизни из числа учащихся старших классов учреждений образования для проведения работы в молодежной среде по принципу «равный обучает равного» | В течение года | ГУО Средняя школа №1 г. Городка имени И.Х.Баграмяна; ГУО Средняя школа №2 г. Городка имени А.П.Соболевского |
| 7.18 | Проведение тематических конкурсов и выставок по здоровому образу жизни | В течение года | Отдел по образованию Городокского РИК; Городокский районный центр детей и молодёжи; Городокский районный ЦГиЭ; УЗ «Городокская ЦРБ»; ГУК «Культурно-просветительский центр и сеть публичных библиотек» |
| 7.19 | Провести оценку эффективности проводимых в течение года мероприятий по разделу «Формирование здорового образа жизни. Профилактика неинфекционных заболеваний» | Декабрь | ГУ «Городокский районный ЦГиЭ», УЗ «Городокская ЦРБ»; |
| - Здоровьесберегающая среда в учреждениях образования |  |  |  |
| 8.1 | Укрепление материально-технической базы учреждений образования города в соответствии с планами | В течение года | Отдел образования Городокского РИК; ГУО Средняя школа №1 г. Городка имени И.Х.Баграмяна; ГУО Средняя школа №2 г. Городка имени А.П.Соболевского; ГУО «Детский сад №1 г.Городка»; ГУО «Детский сад №2 г.Городка»; ГУО «Детский сад №3 г.Городка»; УО «ГГАТК» |
| 8.2 | Продолжать реализацию в учреждениях общего среднего образования проекта «Школа - территория здоровья» с проведением оценки его эффективности | В течение года | Отдел по образованию Городокского РИК; ГУО Средняя школа №1 г. Городка имени И.Х.Баграмяна; ГУО Средняя школа №2 г. Городка имени А.П.Соболевского; УЗ «Городокская ЦРБ», ГУ «Городокский райЦГЭ» |
| 8.3 | Проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий в учреждениях образования для популяризации физической культуры и спорта, привития навыков активной жизни | В течение года | Отдел по образованию Городокского РИК; Городокский районный центр детей и молодёжи; ГУ «РФСК «Городок»; ГУСУ «Городокская ДЮСШ» |
| 8.4 | Проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни среди детей (конкурсы, викторины, информационные занятия, спортивные мероприятия) на базе пришкольных оздоровительных лагерей в период летней оздоровительной кампании 2024г. | В течение года | Отдел по образованию Городокского РИК; Городокский районный центр детей и молодёжи; ГУ «РФСК «Городок», ГУСУ «Городокская ДЮСШ» |
| 8.5 | Провести оценку эффективности проводимых в течение года мероприятий по разделу «Здоровьесберегающая среда в учреждениях образования» | Декабрь | ГУ «Городокский районный ЦГиЭ», УЗ «Городокская ЦРБ»; |
| - Профилактика инфекционных заболеваний |  |  |  |
| 9.1 | Информирование населения всех возрастных групп с использованием СМИ, сайтов (страничек), Интернет-ресурсов по профилактике инфекционных заболеваний, в том числе COVID– 19 | Ежеквартально | ГУ «Городокский районный ЦГиЭ», УЗ «Городокская ЦРБ» |
| 9.2 | Проведение профилактических мероприятий (беседы, лекции, семинары), направленных на предупреждение распространения бешенства среди животных | Постоянно | ГУ «Городокский районный ЦГиЭ», УЗ «Городокская ЦРБ», БООР |
| 9.3 | Обеспечение ежегодного проведения рентген флюорографического обследования подлежащего населения | В течение года | Руководители учреждений, предприятий и организаций города; ГУ «Городокский районный ЦГиЭ»; УЗ «Городокская ЦРБ» |
| 9.4 | Проведение информационной акции по привлечению внимания населения к проблеме ВИЧ/СПИДа, мотивации к тестированию на ВИЧ, в том числе самотестированию на ВИЧ | Май, декабрь | ГУ «Городокский районный ЦГиЭ», УЗ «Городокская ЦРБ |
| 9.5 | Провести оценку эффективности проводимых в течение года мероприятий по разделу «Профилактика инфекционных заболеваний» | Декабрь | ГУ «Городокский районный ЦГиЭ», УЗ «Городокская ЦРБ»; |

Главный государственный санитарный

врач Городокского района – главный врач

ГУ «Городокский райЦГЭ»                                                                                                                   А.А.Бравая