## Лист1
[10 empty] | Приложение 1 | ение
к решению
Городокского райисполкома
28.01.2021 № 61
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда по Городокскому району на 2021 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта в текущем году |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01.2021, руб | План финансирования
|  |  |  | начало, месяц | окончание, месяц | сметная, руб. | договорная, руб |  | всего | в том числе
[10 empty] | кредиторская задолженность на 01.01.17 | стоимость работ на 2021 год
[11 empty] | бюджет | отчисления граждан и арендаторы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году
г.Городок
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №29 по ул.Коммунистическая в г.Городке | 2023 | 2023 | март | июнь | 359799 | 287839.2 | 0 | 287839.2 |  | 3981.58 | 283857.62
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №49 по ул.Невельское шоссе в г.Городке | 1361 | 1361 | июнь | сентябрь | 561870 | 453099.02 | 0 | 453099.02 |  | 214018.42 | 239080.6
| Итого: | 3384 | 3384 |  |  | 921669 | 740938.22 | 0 | 740938.22 |  | 218000 | 522938.22
Раздел III. Разработка проектной документации
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №29 по ул.Комсомольская в г.Городке | 2846 |  | апрель | июль | 21200 | 18450 |  | 18450 |  |  | 18450
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №2/1 по ул.Войсковая в.н.п.Прудок Городокского района | 2065 |  | май | август | 21200 | 18450 |  | 18450 |  |  | 18450
3 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №2/ 2 по ул.Войсковая в.н.п.Прудок Городокского района | 2064 |  | июнь | сентябрь | 21200 | 18344 |  | 18344 |  |  | 18334
| Итого: | 6975 |  |  |  | 63600 | 55244 |  | 55244 |  |  | 55234
Раздел V. Затраты заказчика
1 | Технический надзор |  |  |  |  | 8792.72 | 8792.72 |  | 8792.72 |  |  | 8792.72
2 | Авторский надзор |  |  |  |  | 1659 | 1659 |  | 1659 |  |  | 1659
3 | отчисление услуг госстройнадзора |  |  |  |  | 995.41 | 995.41 |  | 995.41 |  |  | 995.41
4 | мониторинг цен в строительстве |  |  |  |  | 580.65 | 580.65 |  | 580.65 |  |  | 580.65
| Итого: |  |  |  |  | 12027.78 | 12027.78 |  | 12027.78 |  |  | 12027.78
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 997296.78 | 808210 | 0 | 808210 | 0 | 218000 | 590200
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
№ п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв.м., руб. | Виды ремонтно-строительных работ |  |  |  |  | Подрядная организация
|  |  | начало, месяц, год | окончание, месяц, год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8
1 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №29 по ул.Коммунистическая в г.Городке | 3 мес. | март | июнь | 178 | ремонт кровли,ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов, ремонт входной группы,ремонт балконов, замена отмостки, замена окон и дверей в местах общего пользования. |  |  |  |  | процедура закупки
2 | Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома №49 по ул.Невельское шоссе в г.Городке | 3 мес. | март | июнь | 413 | ремонт кровли, ремонт входной группы,ремонт балконов, устройство отмостки, замена окон и дверей в местах общего пользования, замена магистралей и стояков холодного, горячего водоснабжения, канализации, отопления, замена внутридомовых систем электроснабжения в местах общего пользования |  |  |  |  | процедура закупки