Приложение 2

к решению Городокского районного

исполнительного комитета

04.02.2019  №  83

Текущий график  капитального ремонта жилищного  фонда

по  Городокскому району на 2019 год

| № п/п | Наименование объекта по ПСД | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Сроки проведения работ |  | План ввода общей площади квартир жилых домов на 2019 год, кв.м. | Вид ремонта для обеспечения ввода площади |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | оконча-ние |  |  |
|  |  |  | месяц, год | месяц, год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома №39 по ул.Боровская в н.п.Прудники Городокского района | 185 | сентябрь | декабрь | 185 | ремонт кровли, ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов, ремонт входной группы, устройство отмостки, замена окон и дверей в местах общего пользования |
| 2 | Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома №30 по ул.Новая в г.Городке | 1469 | апрель | декабрь | 1469 | устройство скатной кровли, ремонт лоджий, ремонт крылец, ремонт козырьков, замена окон в местах общего пользования |
| 3 | Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома №40 по ул.Гагарина в г.Городке | 1835 | апрель | сентябрь | 1835 | ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов, утепление чердачного перекрытия, ремонт кровли, ремонт балконов, замена окон в местах общего пользования, отмостка |
| 4 | Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома №51 по ул.Баграмяна в г.Городке | 2369 | май | декабрь | 2369 | ремонт кровли, ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов, устройство отмостки, ремонт балконов, ремонт козырьков над балконами, ремонт внутренних систем водопровода, канализации, электроснабжения, покраска фасадов, ремонт крылец, входной группы |
| Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома №27 по ул.Комсомольская в г.Городке | 3662 | февраль | май |  |  |
| Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 51 по ул.Баграмяна в г.Городке | 2369 |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 49 по ул.Баграмяна в г.Городке | 2278 |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома № 29 по ул.Коммунистическая в г.Городке | 2023 |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул.Гагарина в г.Городке | 426 |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома № 49 по ул.Невельское шоссе в г.Городке | 1361 |  |  |  |  |